## Sheet1
日志报告
日期 | 学习计划 | 今日表现 | 存在疑问
2018.10.29 | 建立自己的git库，配置Jenkins | git库建立完成，Jenkins构建项目失败 | 自己使用Jenkins构建项目的时候失败，可能是自己环境出了问题需要调试
2018.10.30 | 配置好自己的git和Jenkins环境 | git环境配置完成，gitlab库也配置成功 | Jenkins构建项目仍然失败，这方面的知识还需要学习
2018.10.31 | 整和前端和后端模块细节 | 前端和后端的模块整合完成，接口名也规格化 | 前端的获取网页在提取关键字模块不可以用
2018.11.01 | 学习jieba和TextRank原理 | 了解了他们的功能实现原理 | python的语法结构不熟悉，需要加强这方面的学习
2018.11.02 | 补充命名实体，从头学习crf | hanlp的包中调用函数处理结果不能有效识别 | crf++摘要关键词看不懂，python语言有看不懂
2018.11.03 | 跑人民日报的语料，学习中文分词 | 耗费时间比较长，结果没有跑出来 | 对crf++摘要关键词的理解错了，以前用的一直是jiaba工具
2018.11.04 | 在团队的中文分词基础上摘要关键词 | 结合网上的资料，写摘要模块，不知怎么调用中文分词 | 对python语言的掌握不好，看不懂语法结构
2018.11.05 | 学习中文命名实体 | 查阅了网上关于中文命名实体的资料 | 还没有实现，实现方法找不到
2018.11.06 | 进行命名实体训练 | 训练出来简单的模板和数据 | 训练的数据太少，需要对大的语料进行测试训练
2018.11.07 | 在pycharm完成自己模块的功能 | 语料数据跑的还没有跑完，py也没有写出来 | 对python不精通，自己用来跑数据的template需要优化
2018.11.08 | 学习CRF++中的模板构建 | 这个简单的方法思想看懂了，但是不会写 | 对模块的算法规律不了解，不知道根本原理和算法
2018.11.09 | 训练命名实体的model完成命名实体 | 完成了自己的模块命名实体识别 | 没有运用团队的中文分词和词性标注完成该模块，训练model比较复杂，而且不准确
2018.11.10 | 使用词性标注完成命名实体 | 训练了，并且训练出来了相关的model | 对语句进行词性标注处理后再进行命名实体识别的过程有点复杂，在实现过程中
2018.11.11 | 使用团队的词性标注做命名实体 | 对词性标注模块的方法使用不了解 | 需要对模块的方法使用进行深一步的了解
2018.11.12 | 搜索、学习crfsuite | 对crfsuite的安装还没有完成 | 没有搜到在window环境下的安装教程，网上都是Linux下的安装
2018.11.13 | 按照老师分布的方法做命名实体 | 再调用中文分词和词性标注的时候处理错误 | 模块间的结合我还没有学习清楚
2018.11.14 | 用中文分词写命名实体识别 | 模块调用成功，只是识别不准确 | 配置crfSuite的环境失败，需要用到VS2010的那步没有看明白
2018.11.15 | 学习python部署rest接口 | 对post和get的使用不熟悉 | 需要加强对这方面知识的学习与应用
2018.11.16 | 搜索命名实体识别的其他语料 | 命名实体的处理比较繁琐，没有其他template | 命名实体发的语料都是经过别人处理过的，只找到了一个
2018.11.17 | 探索命名实体识别 | 命名实体识别比较依赖于分词和词性标注 | 命名实体识别大部分需要先将语句进行中文分词和词性标注
2018.11.18 | 学习crf模块与以前模块结合 | 结合不上，不知道在哪里这么使用这个方法 | 自己对这方面的知识找不到相关的资料进行学习
2018.11.19 | 安装配置Linux环境 | 环境安装配置成功，但是不会使用 | 以前学习的Linux知识忘了，需要重新学习
2018.11.20 | 学习一些Linux知识 | 本机上的文件无法出现在Linux上 | 没有百度到可以使用的方法
2018.11.21 | 学习老师发的BiLSTM模型 | 搜索了一下的资料，还是太深奥，看不到 | 对命名实体的词性标准意思理解，但是函数关系是完全看不懂
2018.11.22 | 按照搜到的知识将crf++运行 | 网上搜到的命令运行运行不了 | 将本机文件已经连接到Linux下，依旧不能运行
2018.11.23 | 网上寻找适合命名实体的语料 | 网上寻找适合命名实体的语料 | 语料运行出来的模板测试结果不准确，训练语料有错误
2018.11.24 | 学习52nlp上的Linux知识 | 没有看懂，学长也没有做这方面的，资料有点薄弱 | 没有学习的资料进行学习方向，摸索的时候摸索错了
2018.11.25 | 从老师发的资料里学习他们的资料 | 获取了一部分，一些知识已经用了，一些看不懂 | 对这方面的算法和python知识掌握依旧不够
2018.11.26 | 安装学习Vituralbox | 安装了该应用的虚拟机 | 在尝试使用虚拟机安装crf的时候失败
2018.11.27 | 理解和正视我们实训的目标 | 我们实训需要一个明确的方向和计划 | 中间老师检查的时候提问的问题让我们什么惭愧，我们的问题必须重视
2018.11.28 | 学习flask的知识 | 使用了flask的一些简单的应用 | 把flask运用到项目里面使用还不会
2018.11.29 | 优化python的输出和学习flask | 输出做了简单的优化 | flask的数据获取不成功
2018.11.30 | 深度研究crf的原理 | 里面的复杂算法看的不明白 | 自己的算法理解能力不够
2018.12.01 | 研究crf的算法的相关理论知识 | 在学姐的指导下看懂的比较简单的算法原理 | 对数学方面的知识相对薄弱
2018.12.02 | 理解HMM和MEMM | HMM的理解相对熟悉一点，对MEMM的理解不清楚 | 网上搜到的关于MEMM的先关知识不是很丰富，且介绍少
2018.12.03 | 更深刻去学习HMM | 对这些理论知识的理解太吃力 | 对理论知识的学习理解有点费劲
2018.12.04 | 学习理解HMM的生成模式的相关知识 | 生成模式的确定性模式理解了 | 非确定性的理解不太深刻
2018.12.05 | 学习HMM的生成模式和隐藏模式 | 隐马尔可夫模型是条件概率的应用 | 不明白一些数据的初始概率是怎么得到的
2018.12.06 | 学习维特比的算法理论知识 | 维特比的算法使用和HMM的基础上求最大的概率 | 它们在实际使用中的用法不会
2018.12.07 | 学习理解最大熵的概念和知识 | 自己的理解就是和维特比的概念差不多 | 算法的原理有点理解，但是对他们的使用很模糊
2018.12.08 | 将自己理解的知识制作成PPT | 将自己这周的学习和理解的内容进行总结 | 对最大熵的理解一些内容不能熟练掌握
2018.12.09 | 讨论学习这周每人学习的知识 | 学习了别人的知识理解和自己的不足 | 对知识的掌握和熟练程度没有预想的那么好
2018.12.10 | 学习整合的学习内容 | 学习了一些之前没有学到的理论知识 | NB朴素贝叶斯的学习还存在一些疑问
2018.12.11 | 补充学习最大熵知识 | 学习到一些新的理论知识 | 还有一些复杂的公式没有看明白
2018.12.12 | 讨论知识和批改作业 | 向学姐请教了一些理论帮学姐批改了部分作业 | 理解的知识存在不同
2018.12.13 | 重写最大熵模型内容 | 自己的理解模块知识太浅进行了补充 | 对拉格朗日不会使用
2018.12.14 | 就简单看一下其他的算法 | 看懂了原理和规则 | 不理解深层意思
2018.12.15 | 看一些关于最大熵的视频讲解 | 更仔细学习了这方面的知识 | 视频在讲解的时候也是粗鲁讲解
2018.12.16 | 看PPT尝试讲出自己模块的内容 | 给学习过这方面知识的人可以解释的通 | 对没有学过这方面的知识的人讲不明白
2018.12.17 | 和组员讨论了算法知识 | 学习了一些flask和一些算法函数的应用 | 拉格朗日的理解依旧不够明白